经济学院

2025届毕业论文计划进程

| 进度安排：2024年9月9日----2025年6月27日 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 内容 |
| 1 | 2024年9月9日-11月8日 | 制定计划、启动选题、下达任务书 （1.10月11日前制定好本学院毕业论文工作计划；2.10月15前审核好学生毕业论文资格；3.10月25日前完成企业征题、指导老师报题、学院审题等工作；4.11月6日前完成学生选题工作；5.11月8日前指导教师下达任务书。） |
| 2 | 2024年11月9日-12月27日 | 课题调研、开题答辩 （1.学生根据任务书的要求，认真开展课题调研和文献查阅工作，制定毕业论文工作进度计划，并做好开题准备；2.各系根据专业特点提出开题报告的要求，于12月27日前完成开题答辩，开题小组组长给出评审意见。） |
| 3 | 2024年12月28日 ---2025年3月14日 | 学生撰写论文 （学生围绕毕业论文的主要任务、技术指标等方面内容撰写初稿） |
| 4 | 2025年3月15日-3月30日 | 毕业论文中期检查 （1.检查学生论文进度；2、指导老师指导情况；3.检查学生任务书的规范性，开题报告的质量。） |
| 5 | 2025年4月1日-5月11日 | 查重、抽检、自查、答辩 （1.4月14日前提供通过重复率检测和导师审核的论文名单，准备抽检；2.4月25日再次修改后定稿；5月11日前完成答辩。） |
| 6 | 2025年5月12日-5月17日 | 毕业设计作品展、成绩录入 （1.组织毕业论文优秀作品展；2.完成毕业论文成绩录入。） |
| 7 | 2025年5月18日—学期末 | 资料整理及归档 （1.完成毕业论文相关文档的整理；2.教务处要求提供的各种资料。） |